## Slide 1: Conceptos de Monitoreo y Evaluación: Estableciendo Valores para la Línea de Base y Objetivos para los Indicadores
2022
Notes: Bienvenido al curso Estableciendo Valores para la Línea de Base y Objetivos para los Indicadores para beneficiarios de la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales (ILAB) del Departamento del Trabajo.

## Slide 2: Serie de Cursos de Capacitación para el Monitoreo y la Evaluación
Seis Cursos
Introducción a la Gerencia Basada en Resultados
2. Diseñando Marcos de Resultados
3. Diseñando y Definiendo Indicadores de Desempeño
4. Elaborando Instrumentos para el Levantamiento de Datos
5. Estableciendo Valores para la Línea de Base y Objetivos para los Indicadores
6. Uso de Datos para Mejorar la Implementación de los Proyectos
Notes: Este es el quinto de seis cursos en la serie de capacitación sobre conceptos de M&E, y se enfoca en la definición de líneas de base y la selección de objetivos para los indicadores.

## Slide 3: Objetivos de la Capacitación
Al concluir la capacitación, los participantes habrán aumentado sus conocimientos sobre:
Las metodologías y planteamientos para establecer los valores de la línea de base.
Cómo definir objetivos alcanzables.
Notes: El objetivo de la capacitación es aumentar el conocimiento de los participantes sobre:
Métodos y planteamientos para establecer valores para la línea de base y
Cómo establecer metas reales para los indicadores de desempeño.

## Slide 4: Agenda
Estableciendo la línea de base.
Definiendo objetivos
Notes: El módulo está dividido en dos secciones:
Establecimiento de valores para la línea de base y
Definición de objetivos

## Slide 5: Estableciendo la línea de base
Notes: Iniciaremos con el Establecimiento de valores para la línea de base.

## Slide 6: Qué es una Línea de Base?
El valor de un indicador antes de iniciar la implementación del proyecto.
Ejemplos de valores de línea de base:
Indicadores | Línea de Base
% de beneficiarios que se graduaron de la escuela secundaria | 20%
Tasa de alfabetización del condado | 47% (Mujeres: 30%; Hombres 60%)
Número de capacitaciones realizadas | 0
Número de hogares por debajo del umbral establecido para medir la pobreza | 200
Notes: Qué es una línea de base?
La línea de base corresponde al valor de un indicador, previo al inicio de la implementación de actividades del proyecto.
La tabla muestra ejemplos de valores de línea de base de cuatro indicadores. Tenga en cuenta que el segundo indicador incluye las tasas de alfabetización de referencia globales desglozadas por género. También considere que el tercer indicador “Número de cursos de capacitación realizados” es cero, lo cual es común. Revisaremos este tema más a fondo en las diapositivas a continuación.

## Slide 7: ¿Por qué son Útiles las Líneas de Base?
Ayudan a demostrar el avance hacia el logro de efectos y resultados
Permiten la interpretación eficaz de los datos de desempeño
Sientan los fundamentos para el establecimiento de objetivos para los indicadores
Constituyen un punto de comparación clave para las evaluaciones, e incrementan el carácter concluyente de los resultados de la evaluación
Notes: ¿Por qué son útiles las líneas de base?
Ayudan a evaluar el avance hacia los objetivos previstos. Establecen un punto de partida que permite interpretar los logros alcanzados durante el periodo de ejecución del proyecto.
Por ejemplo, si al cabo del primer año de implementación de un proyecto, el 40 % de los estudiantes de 3er grado están leyendo al nivel que les corresponde, sería útil saber cuál fue el valor de referencia para determinar si esta cifra refleja una mejoría.
Establecer valores para la línea de base también permite definir objetivos. Si conocemos el valor de referencia, contamos con el fundamento necesario para establecer los valores de posibles objetivos futuros.
Por úlltimo, los valores de la línea de base constituyen un punto de comparación clave para las evaluaciones, e incrementan el carácter concluyente de los resultados de la evaluación.

## Slide 8: Estableciendo la Línea de Base
Las líneas de base pueden:
Fijarse en Cero- Suele ser el caso con los indicadores de efecto del proyecto, así como de algunos indicadores de resultados de nivel inferior
Ser conocidas o definidas - Obtenido de fuentes secundarias o proyectos anteriores
Leventarse previo a la implementación- Datos primarios, sondeos rápidos, encuestas, etc.
Ser rotatorias: la actividad se implementa en diferentes regiones y momentos, y se enfoca en grupos distintos.
Notes: Estableciendo los valores de la línea de base
Dependiendo del indicador, las líneas de base pueden:
Fijarse en Cero- Suele ser el caso con los indicadores de efecto del proyecto, así como de algunos indicadores de resultados de nivel inferior que miden la prestación de bienes y servicios.
Ser conocidas o definidas – En ocaciones, los valores de la línea de base se pueden obtener de fuentes secundarias o proyectos anteriores (e.j. Informes gubernamentales o registros de proyectos previos de trabajo infantil que contienen datos históricos sobre la tasa de asistencia escolar.)
Establecerse previo al incio de la implementación- Es decir que el proyecto levanta directamente los datos de la línea de base previo a la implementación de sus actividades, empleando metodologías como las encuestas, sondeos rápidos, etc.
Ser rotatorias – Los valores de la línea de base pueden ser rotatorios– Es decir, que son establecidos en diferentes momentos a lo largo de la implementación del proyecto, dependiendo de cuándo se prestan los servicios a diferentes grupos y/o áreas geográficas del país.
Revisaremos este tema más a fondo en las diapositivas a continuación.

## Slide 9: Fijando la Línea de Base al Valor Cero
Escenario | Cuando | Ejemplos
Valor Cero | Frecuentemente se fija la línea de base de indicadores de efecto de productos y servicios ofrecidos por primera vez en cero. | Número de investigadores capacitados Número de reuniones sindicales facilitadas Número de beneficiarios que obtienen un nuevo empleo en un plazo de 6 meses
9
Notes: Fijarse en Cero- . El valor de la línea de base se fija en cero cuando el valor inicial del indicador es cero. Frecuentemente se fija la línea de base de indicadores de productos y servicios del proyecto ofrecidos por primera vez en cero.
Por ejemplo,
Para el indicador “Número de investigadores capacitados”; el valor de referencia sería “0”, ya que el donatario no capacitará a ningún investigador previo a que comience el proyecto.
Para el indicador “Número de reuniones sindicales facilitadas”, no se facilitaría ninguna antes del arranque del proyecto.
Igualmente para el indicador “Número de beneficiarios que obtienen un nuevo empleo 6 meses después de recibir formación vocacional.” el valor sería cero.

## Slide 10: Líneas de Base Establecidas
Escenario | Cuando | Ejemplos
Línea de base establecida previamente | La línea de base existe y se puede obtener de fuentes secundarias (por ejemplo, entidades gubernamentales, empresas, donantes) o de informes de proyectos previos | Tasa de deserción de escuelas secundarias (MoE) % de empresas inspeccionadas por infracciones laborales el año pasado (registros gubernamentales) Número de agricultores que reportan haber empleado a menores de edad (datos de proyectos previos)
10
Notes: También se pueden fijar los valores de la línea de base empleando datos existentes.
Esto suele suceder cuando hay datos secundarios disponibles, o cuando un proyecto da continuidad a intervenciones previas.
La tercera columna contiene ejemplos de indicadores cuyos valores de línea de base se pueden establecer usando datos secundarios, como los registros del Ministerio de Educación, del Ministerio del Trabajo y de los proyectos anteriores.

## Slide 11: Datos Levantados Previo a la Implementación
Escenario | Cuando | Ejemplos
Datos levantados previo al inicio de la implementación | No existen datos previos o de fuentes secundarias; se requiere el levantamiento de datos primarios para establecer la línea de base. | Evaluación de la capacidad institucional de las ONG de enfoque Percepción ciudadana sobre la participación de entidades gubernamentales en lo relacionado a los derecho laborales Ingreso promedio de los hogares de enfoque
11
Notes: El tercer tipo de línea de base es uno de los más comunes, especialmente en relación a indicadores de resultados de nivel superior. Cuando no hay fuentes secundarias que contengan los datos necesarios para establecer la línea de base, los proyectos los levantan antes de arrancar su implementación. A continuación compartimos algunos ejemplos:
Una evaluación de base sobre la capacidad institucional de las ONG de enfoque.
Una encuesta de línea base de percepción ciudadana sobre la incidencia del gobierno en los derechos laborales
Una encuesta de línea de base para documentar el ingreso promedio de los hogares de enfoque.

## Slide 12: Línea de Base Rotatoria
Escenario | Cuando | Ejemplos
Línea de base rotatoria | La línea de base de un indicador tiene varios valores y fechas; Una actividad se implementa en diferentes regiones y momentos, y se enfoca en grupos distintos. | Registro de beneficiarios en base a provincias de enfoque o periodos de tiempo Puntaje promedio en evaluaciones previas de los participantes del proyecto, orgnanizado por cohorte
Notes: Por último tenemos la línea de base rotatoria. Esta es una de las más complejas. Cuando se fijan varios valores para la línea de base de un indicador, porque se escalona la implementación por región o grupo de beneficiarios a lo largo del tiempo, se establecen líneas de base rotatorias.
Por ejemplo, si un proyecto inscribe beneficiarios de varias provincias de enfoque para la prestación de servicios por varios años, la línea de base no se establecería al comienzo del proyecto, sino anualmente.
En cuanto al segundo ejemplo en pantalla, si un proyecto capacita a varios grupos de beneficiarios anualmente, tendría que definir los cohortes de enfoque antes de establecer las calificaciones de referencia de sus exámenes.
Cuando se usan líneas de base rotatorias, es importante que los donatarios definan un plan para el levantamiento de sus datos que refleje el despliegue de las actividades.

## Slide 13: Estableciendo Objetivos
Notes: Ahora nos enfocaremos en la Definición de objetivos.

## Slide 14: Qué es un Objetivo?
Un objetivo es el nivel específico y planificado de resultado que se logrará en el tiempo establecido y con los recursos provistos.
Se establecen objetivos para los indicadores de todos los niveles.
Notes: Qué es un objetivo? Un objetivo es el nivel específico y planificado de resultado que se logrará en el tiempo establecido y con los recursos provistos.
Se establecen objetivos para todos los indicadores del proyecto.
En la tabla en pantalla temenos el indicador “Número de jóvenes capacitados en competencias laborales vocacionales”, con valores objetivo en una columna y valores reales en la otra.
Tenga en cuenta que: El indicador nos muestra qué mediremos; la línea de base nos muestra el valor del indicador previo al inicio de las actividades del proyecto; y los objetivos reflejan el avance previsto en diferentes momentos del periodo de ejecución.

## Slide 15: Por qué se Establecen los Objetivos?
Comunicar expectativas claras y definir el éxito.
Orientar la planificación y la gestión.
Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas.
Notes: ¿Por qué se establecen los objetivos?
Los objetivos ayudan a comunicar expectativas claras sobre la estrategia y resultados del programa. Esto puede mejorar la planificación, garantizando que los recursos y actividades previstos bastaran para lograr los objetivos.
Los objetivos permiten que ILAB y sus beneficiarios evalúen el desempeño de los proyectos a lo largo de su implementación. Estos muestran el rendimiento previsto en diferentes momentos del periodo de ejecución, (incluyendo su conclusión), lo que permite a los gerentes determinar si se requieren ajustes a mediano plazo.
Los objetivos fomentan la transparencia, pues establecen claramente el nivel de desempeño esperado desde el principio del proyecto.
Por último, los objetivos promueven la rendición de cuentas, pues son comparados contra el rendimiento logrado cuando se reportan los resultados del proyecto semestralmente.

## Slide 16: Tipos de Objetivos
Objetivo final: El valor esperado de un indicador al final de un proyecto (o algún período de planificación específico).
Objetivo Interino: El valor esperado de un indicador dentro de períodos de tiempo definidos, entre el año de la llínea de base y el año del objetivo final (por ejemplo, anualmente).
Los objetivos deben establecerse en función a los períodos de presentación de informes de indicadores (por ejemplo, trimestralmente, anualmente, etc.)
Notes: Hay dos tipos de objetivos, finales e interinos.
Objetivo final: Es el valor esperado de un indicador al final de un proyecto (o algún período de planificación específico).
Objetivo interino: Es el valor esperado de un indicador dentro de períodos de tiempo definidos, entre el año de la llínea de base y el año del objetivo final (por ejemplo, anualmente). Por ejemplo, si un proyecto reporta un indicador semestralmente, establecería objetivos provisionales por cada período reportado.

## Slide 17: Cómo Trazar los Objetivos
  Paso 1: Definir la línea de base
  Paso 2: Analizar la información relevante.
  Paso 3: Documentar los valores objetivo y la razón por la que fueron seleccionados.
Notes: Ahora revisemos cómo establecer objetivos.
Hay tres pasos: 1.) Definir la línea de base; 2.) Analizar la información relevante. 3.) Documentar los valores objetivo y la razón por la que fueron seleccionados.
En las dispositivas a continuación explicaremos cada paso más a fondo.

## Slide 18: Paso 1: Definir la Línea de Base
  Definir o identificar la línea base
  ¿Cuál es el nivel de desempeño previo a la intervención?
Las líneas de base son:
Fijadas al valor cero
Conocidas o determinadas a priori
Levantadas previo a la implementación
Líneas de base rotatorias
Notes: El primer paso es definir la línea de base. Como mencionamos anteriormente, este es el valor del indicador antes de que comience la implementación de las actividades. El valor de la línea de base puede: fijarse en cero; definirse a partir de datos disponibles; establecerse a partir de datos levantados por el proyecto previo al inicio se sus actividades; o ser rotatorio.

## Slide 19: Paso 2: Llevar a Cabo el Análisis
Analizar la información relevante:
  Evaluar la intervención
  Revisar las tendencias históricas de los datos
  Punto de referencia
  Investigar y revisar las opiniones de los expertos
Notes: El segundo paso es llevar a cabo el análisis, usando varios métodos. Revisaremos cada uno de estos en las diapositivas a continuación.

## Slide 20: Paso 2a: Evalue su Intervención
Considere un indicador u objetivo en relación al resto de ellos.
Cadena de resultados
Indicadores
Objetivos
Supervisores capacitados en prácticas laborales
# de supervisores capacitados en prácticas laborales mejoradas
2,000
Actores del sector privado aumentan su conocimiento de las prácticas laborales
# de supervisores que pueden identificar 4 o más prácticas laborales buenas
1,200
Mayor uso de mejores prácticas laborales
# de supervisores observados usando mejores prácticas laborales
???
Notes: Una de las formas más comunes de establecer un objetivo es analizarlo en relación a los otros objetivos del marco de resultados del proyecto.
Veamos un ejemplo. Tenemos una cadena de tres resultados. Cada uno de éstos tiene un indicador con su respectivo valor objetivo.
Cabe resaltar que el valor objetivo de los resultados de nivel inferior afecta los valores objetivo de los resultados de nivel superior del marco. Por ejemplo, el valor objetivo para el número de supervisores capacitados en mejores prácticas laborales es 2000. El valor del indicador del resultado de nivel superior debe ser una fracción de los 2000 supervisores capacitados. En este ejemplo, el número objetivo de supervisores que podrán identificar 4 o mejores prácticas laborales es 1200. Debido a la lógica de “si-entonces” del marco, el objetivo del indicador “Número de supervisores observados utilizando mejores prácticas laborales” debe ser 1200 o menos.
Por lo tanto, este planteamiento ayuda a establecer objetivos, basado ​​en el alcance y la escala de las intervenciones y los objetivos de los niveles más bajos del marco de resultados.

## Slide 21: Paso 2a: Evalue su Intervención
Tome en cuenta el ritmo del cambio:
¿Cuándo implementará los componentes de su intervención?
¿Cuántos beneficiarios espera alcanzar anualmente con los recursos disponibles?
Chart: Objetivos para el número de maestros capacitados (interino)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
 | 50 | 180 | 300 | 250 | 50
Chart: Objetivos para el número de maestros capacitados (Acumulativo)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
 | 50 | 230 | 530 | 780 | 830
Notes: Otro planteamiento disponible consiste en considerar el momento y el ritmo de la implementación y el efecto que podrían tener en el resultado que se va a medir. ¿El proyecto acelerará gradualmente su ejecución? ¿Habrán años en los que el aumento de las actividades y el rendimiento del resultado será relativamente más notable?
En muchos casos, se debe definir los objetivos en relación al ritmo de implementación previsto. En los ejemplos en pantalla, los objetivos establecidos para la cantidad de docentes capacitados se representan anualmente en la gráfica, desde el inicio del proyecto en el 2014, hasta su cierre en el 2019. Los primeros dos años, los objetivos son bajos, pero aumentan rápidamente en el 2016 y el 2017. Estos disminuyen ligeramente en el 2018, y caen precipitadamente en el último año de ejecución. Este es un ejemplo claro de definición de objetivos en base al momento de la implementación y ritmo previstos.

## Slide 22: Paso 2b: Tendencias Históricas y Pronósticos
Chart: Porcentaje de niños que asisten a la escuela secundaria
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008
 | 30 | 20 | 45 | 50 | 25 | 30
Línea de base
      Use datos históricos para identificar tendencias futuras. Luego añada el "valor agregado" por las intervenciones.
Notes: Otro método de análisis, consiste en observar los cambios y tendencias en los datos de un indicador a lo largo del tiempo.
Si se cuenta con datos históricos para el indicador en cuestión, se pueden evaluar para identificar tendencias y estimar los niveles de objetivos futuros.
Mientras más datos hayan, más confiables serán los valores futuros arrojados por este tipo de análisis.
En la gráfica en pantalla, vemos que el % de niños que asisten a la escuela secundaria ha fluctuado significativamente a lo largo del tiempo.
Una opción podría ser asumir una tendencia ascendente continua en el 2008, y posteriormente añadir el “Valor agregado” por el proyecto para fijar el objetivo.

## Slide 23: Paso 2c: Análisis Comparativo
Compare con programas y actividades similares
  Evalúe el logro de programas similares, incluyendo los implementados por el DOL y los financiados por otras agencias.
  Revise contextos e indicadores similares.
  Tome en cuenta la experiencia paralela de otros países.
Notes: Otro método consiste en observar el desempeño de los resultados e indicadores de otros proyectos y entornos. Este método de análisis comparativo puede enfocarse en otros proyectos del Departamento del Trabajo que midieron el mismo resultado o proyectos similares de otras entidades del mismo sector. Un proyecto también puede analizar experiencias paralelas de otros países para definir objetivos realistas.

## Slide 24: Paso 2d: La Investigación y la Opinión de los Expertos
  Revise investigaciones acerca de la cooperación internacional, literatura centrada en evaluaciones y estudios de sectores, programas y proyectos relevantes.
    Piense en las condiciones externas que pudieran afectar los valores de los indicadores en el transcurso del tiempo (p. ej., conflicto, sequía, etc.).
  Consulte a expertos técnicos, socios, personal del programa y beneficiarios acerca de:
    ¿Qué es posible y razonable esperar de un indicador, tomando en cuenta las condiciones del país?
    ¿Qué factor puede influir (positiva o negativamente) en el nivel de los objetivos?
Notes: El último método requiere la investigación y la solicitud de opiniones de expertos para establecer los objetivos, incluyendo: Datos de la literatura de la cooperación internacional y evaluaciones que reflejen el nivel de desempeño alcanzado por proyectos similares.
Al investigar otros proyectos, es importante confirmar que el contexto en el que fueron implementados se asemeja lo suficiente al de su país y su sector, para garantizar que su proyecto podrá lograr resultados similares.
Los donatarios también pueden colaborar con expertos técnicos que entienden su sector, su problemática y las limitaciones y oportunidades que podrían ayudar o dificultar el logro de los resultados. Además, los donatarios pueden consultar a socios locales, al personal local del proyecto y a sus participantes para determinar qué objetivos serían razonables.

## Slide 25: Paso 3: Documentar los Objetivos
Documente los valores de los objetivos y el razonamiento que llevo a su selección
  Documente y archive la información relacionada a cómo y por qué se establecieron los valores de los objetivos, a fin de que sirvan como referencia para:
    Análisis de datos de rendimiento reales
    Establecimiento de objetivos de años posteriores
    Responder a consultas o auditorías
Notes: Paso 3, Documentar los Objetivos. Luego de establecer los objetivos, documente los valores correspondientes y el razonamiento que los justifica. Documentar la justificación ayuda a analizar el desempeño del proyecto en relación a sus objetivos. También puede justificar ajustes futuros a los objetivos, y ayudar a los proyectos a abordar auditorías de sus objetivos y su desempeño.

## Slide 26: Establecer Objetivos es Complejo
Recuerde…
No defina el objetivo de un indicador de forma aislada.
  Estudie los objetivos de todos los indicadores conjuntamente, revisando la cadena de resultados de arriba hacia abajo y viceversa.
  Revise objetivos intermedios en relación al ritmo de cambio esperado.
Ni el mejor análisis logra capturar todas las eventualidades.
  Asegúrese de consultar a expertos técnicos, socios, implementadores, etc.
Cuanto más arriba en el marco, menor es la influencia directa del proyecto sobre el resultado. Los objetivos tienden a ser más tenues.
Notes: Es importante reconocer que establecer objetivos es complicado. Si bien hemos revisado una serie de métodos útiles para analizar y establecer objetivos, este proceso es un arte y una ciencia. A continuación compartimos algunos consejos para tener en cuenta.
1. No defina el objetivo de un indicador de forma aislada. Para determinar si el objetivo es razonable, estudie los objetivos de todos los indicadores conjuntamente, revisando la cadena de resultados de arriba hacia abajo y viceversa.
Revise objetivos intermedios en relación al ritmo de cambio esperado. Los objetivos no siempre avanzan en línea recta a lo largo del tiempo.
Ni el mejor análisis logra capturar todas las eventualidades. En la medida de lo posible, es recomendable investigar, consultar a expertos y emplear varios métodos para validar los objetivos.
3. Cuanto más arriba en el marco, menor es la influencia directa del proyecto sobre el resultado. En relación a los resultados de nivel inferior y sus efectos, definir los objetivos de los resultados de nivel superior puede resultar más difícil.

## Slide 27: Establecer Objetivos es Complejo (continuación)
Recuerde…
No se quede atascado definiendo el valor de un solo objetivo. Comience con un "conjunto factible" de posibles valores para los indicadores.
Considere un "rango objetivo" que permita fluctuaciones "razonables" de rendimiento.
  Es difícil predecir los patrones de cambio/avance.
Notes: No se obsesione con el valor de un solo objetivo. Considere una serie de valores factibles. En la medida de lo posible, establezca un rango de objetivos para los resultados para los que se dificulta definir un valor único. Es aceptable fijar un rango de valores para un objetivo.
Es difícil predecir las tendencias de cambio y avance, especialmente a nivel de objetivos y resultados.

## Slide 28: Escollos Comunes
A continuación enumeramos los escollos que surgen más a menudo al establecer objetivos:
  Falta de análisis
  Falta de consulta
  Asumir avance lineal hacia un objetivo
  Falta de ajustes a lo largo del tiempo.
Notes: A continuación enumeramos los escollos mas comunes que surgen al establecer objetivos:
Falta de análisis. A menudo, se establecen objetivos sin un análisis que los sostenga. Use los métodos analíticos que revisamos anteriormente para fijar objetivos bien fundamentados.
Falta de consulta. Las partes interesadas aportan opiniones importantes y bien fundamentadas sobre lo que es posible y lo que se puede lograr. Involucrar a socios y partes interesadas locales puede aumentar la precisión, el compromiso con los objetivos, y mejorar la rendición de cuentas.
Asumir avance lineal hace un objetivo . El avance logrado por la cooperación internacional rara vez fluye en una línea recta ascendente. No es común identificar cambios significativos durante la fase de arranque. El rendimiento puede estancarse o acelerarse. Se espera ver los frutos del trabajo inicial y un adelanto superior durante los últimos años de ejecución.
Falta de ajustes a lo largo del tiempo. Para las organizaciones que valoran el aprendizaje, es fundamental evaluar y ajustar su desempeño de acuerdo con las lecciones que han aprendido. Si los objetivos resultan muy bajos o muy altos, se deben ajustar en consulta con ILAB, documentando adecuadamente el razonamiento que fundamenta los cambios realizados.

## Slide 29: Evaluando Objetivos
  ¿El objetivo es lo suficientemente ambicioso?
  ¿El objetivo es alcanzable dado los recursos necesarios para lograrlo?
  Si se trata de un resultado de nivel inferior, ¿El objetivo basta para impulsar resultados/objetivos de nivel superior?
  ¿Existen factores contextuales externos que afectarían el logro de este objetivo?
  Si se evalúa el objetivo durante el periodo de ejecución de la estrategia o proyecto, ¿Se revisó/ajustó desde que se estableció inicialmente?
Notes: Las siguientes preguntas pueden ser útiles para evaluar y definir los objetivos:
¿El objetivo es lo suficientemente ambicioso? ¿El objetivo es demasiado ambicioso? ¿Es factible?
El objetivo es alcanzable dados los recursos necesarios para lograrlo?
Tratándose de un resultado de nivel inferior, ¿El objetivo basta para impulsar resultados/objetivos de nivel superior?
¿Existen factores contextuales externos que afectarían el logro de este objetivo?
Si se evalúa el objetivo durante el periodo de ejecución de la estrategia o proyecto, ¿Se revisó/ajustó desde que se estableció inicialmente?
Si la respuesta a alguna de estas preguntas es negativa, es posible que deba ajustar el indicador, los objetivos y/o las intervenciones propuestos.

## Slide 30: Evaluación de Conocimientos
Notes: Hagamos una prueba de conocimientos.

## Slide 31: Pregunta 1:
¿Cuál de los siguientes NO es un beneficio de levantar datos para la línea de base?
Ayuda a establecer objetivos
Ayuda a seleccionar indicadores de desempeño
Ayuda a analizar el rendimiento a lo largo del periodo de ejecución del proyecto
Notes: Primera pregunta, ¿Cuál de los siguientes NO es una ayuda para el levantamiento de datos para la línea de base?
Ayuda a establecer objetivos
Ayuda a seleccionar indicadores de desempeño
Ayuda a analizar el rendimiento a lo largo del periodo de ejecución del proyecto
Detenga la grabación y cuando tenga su respuesta, presione el botón de reproducir..
La respuesta es “Ayuda a seleccionar indicadores de desempeño.” Se establecen objetivos para indicadores previamente definidos.

## Slide 32: Pregunta 2:
¿Cuál de los siguientes factores puede obviarse al establecer objetivos?
Datos históricos y tendencias
Ritmo de implementación esperado
Las opiniones de los expertos
El desempeño de proyectos similares previos
Si es posible levantar datos
Notes: Segunda pregunta, ¿Cuál de los siguientes factores puede obviarse al establecer objetivos?
Datos históricos y tendencias
Ritmo de implementación esperado
Las opiniones de los expertos
El desempeño de proyectos similares previos
Si es posible levantar datos
Detenga la grabación y cuando tenga su respuesta, presione el botón de reproducir.
La respuesta es, si es posible levantar los datos. Determinar si se pueden recopilar los datos es un elemento importante del proceso de selección de indicadores, mas no guarda relación con el establecimiento de objetivos.

## Slide 33: Pregunta 3:
ILAB solo requiere que los donatarios propongan objetivos para los indicadores de efecto.
Verdadero
Falso
Notes: Tercera pregunta: ILAB solo requiere que los donatarios propongan objetivos para los indicadores de efecto, porque es demasiado difícil establecer los objetivos de los indicadores de resultados y del próposito del proyecto.
Verdadero
Falso
Detenga la grabación y cuando tenga su respuesta, presione el botón de reproducir.
La respuesta es “Falso.” Se deben fijar los objetivos de todos los indicadores.

## Slide 34: Pregunta 4:
Se considera que los donatarios que cumplen sus objetivos tienen buen rendimiento, y que los que no lo logran tienen un desempeño deficiente.
Verdadero
Falso
Notes: Cuarta pregunta: Se considera que los donatarios que cumplen sus objetivos tienen un excelente rendimiento y que los que no lo logran tienen un desempeño deficiente.
  Verdadero
  Falso
Detenga la grabación y cuando tenga su respuesta, presione el botón de reproducir.
La respuesta es falso. A veces los beneficiarios no logran sus objetivos por razones de peso. Además, si los objetivos establecidos son bajos, el rendimiento del proyecto no será alto, aun si logra alcanzarlos.

## Slide 35: Conclusión
Notes: Hemos revisado mucha información sobre líneas de base y objetivos. Concluiremos con un resumen de los conceptos y puntos principales que revisamos durante el curso.

## Slide 36: Resumén de las Líneas de base
Las líneas de base son:
Fijadas al valor cero
Conocidas o determinadas a priori
Levantadas previo a la implementación
Líneas de base rotatorias
Notes: Iniciamos el curso con una revision de las líneas de base. Los valores de la línea de base de los indicadores pueden:
    Fijarse en Cero-
    Definirse basado en datos disponibles de fuentes secundarias.
    Establecerse a partir de datos levantados directamente por el proyecto previo al inicio de sus actividades.
    Ser rotatorios

## Slide 37: Resumen del Establecimiento de Objetivos
Los beneficios de los objetivos son:
Los objetivos refieren a una serie de expectativas compartidas en torno al éxito del personal, socios y las partes interesadas del proyecto.
Los objetivos nos ayudan a gerenciar el proyecto y a evaluar su desempeño
Los objetivos enfocan el propósito del proyecto, y trazan la ruta que seguirán el personal y sus socios para alcanzar metas específicas.
  Los pasos generales a seguir para el establecimiento de objetivos son:
  Paso 1: Identificar la línea de base
  Paso 2: Analizar la información pertinente
  Paso 3: Documentar los valores de los objetivos y el razonamiento que condujo a su selección.
Notes: El curso también se enfocó en el establecimiento de objetivos. Sus beneficios son:
  Los objetivos crean una serie de expectativas compartidas por los socios del proyecto en torno al nivel de desempeño previsto.
  Los objetivos aumentan la capacidad del personal para gerenciar el proyecto efectivamente y evaluar su desempeño
  Los objetivos mejoran la planificación y el compromiso del personal y socios con el desempeño del proyecto.
También hablamos sobre los pasos requeridos para establecer objetivos:
  1. Identificar los valores de la línea de base
  2. Realizar el análisis, usando alguno de los cuatro métodos que revisamos:
    Revisar el alcance, la escala y el ritmo de las intervenciones,
    Mirar los datos históricos
    Revisar otros proyectos y actividades para encontrar puntos de referencia.
    Hacer investigaciones y consultar a expertos.
    3. Documentar los valores objetivo y la razón por la que fueron seleccionados
Concluimos la sección sobre los objetivos con algunos consejos y consideraciones que pueden resultar útiles al establecerlos y ajustarlos.

## Slide 38: Recursos
Guía de Recursos de Monitoreo y Evaluación de los Proyectos de la OCFT: https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ILAB/MandE-Resource-Guide-for-OCFT-Projects-508-Compliant-Version.pdf
Objetivos de los Indicadores de Desempeño de USAID: Monitoring Toolkit-Performance Indicator Targets (usaidlearninglab.org)
Guía para el Establecimiento de Objetivos de USAID: Target Setting Guide (usaid.gov)
Notes: A continuación compartimos enlaces a tres guías que usted podría consultar si desea obtener más información acerca de la definición de objetivos:
Guía de Recursos de Monitoreo y Evaluación de los Proyectos de la OCFT, disponible en la página web del DOL.
Y dos documentos de orientación sobre el establecimiento de objetivos, ubicados en la página web de USAID.

## Slide 39: Gracias
Notes: Gracias por su paricipación en el curso de Establecimiento de Valores para la Línea de base y los Objetivos de los Indicadores